## ИП 2014
Форма 4
постановления РСТ Ивановской области от 19.07.2010 № 287-ст "Об утверждении Положения о формах, сроках и периодичности раскрытия организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, информации подлежащей свободному доступу"
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Наименование организации | открытое акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"
ИНН | 3702733445
КПП | 370201001
Местонахождение (адрес) | 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 2а
а) Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа МУП "Ивановская городская теплосбытовая компания" по комплексному развитию систем теплоснабжения в городе Иваново на 2014 год
б) Цели инвестиционной программы | - обеспечение комплексного развития систем и объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и коммерческого строительства на территории г. Иваново - повышение надежности работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями - обеспечение доступности услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению для потребителей (в т.ч. обеспечение новых потребителей теплом) - повышение эффективности использования энергетических ресурсов - сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры - повышение эффективности деятельности организации - создание условий перспективного развития территорий г. Иваново - снижение уровня износа объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения - снижение себестоимости услуг по передаче (транспортировке) тепловой энергии
в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2014 год
г) Наименование органа исполнительной власти субъекта Российская Федерация, утвердившего инвестиционную программу | Инвестиционная программа утверждена Постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области №26-П от 14.03.2014 г.
д) Дата утверждения инвестиционной программы | 14.03.2014 г.
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2014 год, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования
Всего, в том числе | 13331.2881
1. Капитальный ремонт тепловой сети от ТО35003 до ТО35004 по ул. П. Большевикова | 289.5932 | амортизация
2. Реконструкция тепловой сети от ТА035003 до ТА034004 до ТА035004 по ул. Жаворонкова | 693.1949 | амортизация
3. Реконструкция оборудования ЦТП №122 по ул. Кузнецова, дом №124 | 4227.1864 | амортизация
4. Реконструкция тепловой сети от забора ОАО "ИЗС" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) | 2805.0763 | амортизация
5. Реконструкция тепловой сети от ЖДТ 069 до дома №426 по ул. Победы | 765.3898 | амортизация
6. Реконструкция тепловой сети от дома №48 до дома №44, до дома №42 по ул. Постышева | 1134.6695 | амортизация
7. Капитальный ремонт тепловой сети от Т032012 до дома №122 по ул. Минская | 279.7119 | амортизация
8. Капитальный ремонт тепловой сети от ЖДТ046 до котельной | 2099.4915 | амортизация
9. Капитальный ремонт тепловой сети от ЖДТ006 до дома № 6а по ул. 3-я Чайковского | 153.2627 | амортизация
10. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТВ 027 до ТВ 027/1 до ТВ 027/2 до ТВ 027/3 до ввода в дома №63 и №61 пер. Торфяной | 328.9915 | амортизация
11. Капитальный ремонт тепловых сетей от ИСМА 003 до дома №92 по Бакинскому проезду | 554.7203 | амортизация
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Наименование показателей2 | Значения показателей на предыдущий отчетный период | Значения показателей на текущий отчетный период | Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Наименование мероприятия5
Срок окупаемости, лет | -
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | -
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | -
Уровень потерь (%) | -
Коэффициент потерь (Гкал/км) | -
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | -
-оборудование производства (котлы) | -
-оборудование передачи тепловой энергии (сети) | -
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | -
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | -
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%) | -
Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал | -
Расход электороэнергии на выработку 1 Гкал, кВт*ч/гкал | -
Расход электороэнергии на передачу 1 Гкал, кВт*ч/гкал | -
Количество аварий (с учетом котельных), ед. | -
Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед. | -
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. | -
Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой | -
2 - сведения, укзанные в пунктах а-д, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования, публикуются на сайте в сети Интер
3 - в официальных печатных изданиях сведния, указанные в пунктах г-е, публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год
4 - перечень показателей приведен с учетом приложения № 3 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ, утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ от 14.042008 № 48; данный перечень показателей
Использование инвестиционных средств за 2014 год*
тыс. руб
Наименование мероприятия | Утверждено на 2014 год, тыс. руб. без НДС | В течение 2014 года | [9 empty] | Источник финансирования
|  | Профинансировано |  |  |  |  | Освоено фактически
|  | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
Всего | 13331.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
1. Капитальный ремонт тепловой сети от ТО35003 до ТО35004 по ул. П. Большевикова | 289.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
2. Реконструкция тепловой сети от ТА035003 до ТА034004 до ТА035004 по ул. Жаворонкова | 693.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
3. Реконструкция оборудования ЦТП №122 по ул. Кузнецова, дом №124 | 4227.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
4. Реконструкция тепловой сети от забора ОАО "ИЗС" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) | 2805.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
5. Реконструкция тепловой сети от ЖДТ 069 до дома №426 по ул. Победы | 765.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
6. Реконструкция тепловой сети от дома №48 до дома №44, до дома №42 по ул. Постышева | 1134.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
7. Капитальный ремонт тепловой сети от Т032012 до дома №122 по ул. Минская | 279.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
8. Капитальный ремонт тепловой сети от ЖДТ046 до котельной | 2099.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
9. Капитальный ремонт тепловой сети от ЖДТ006 до дома № 6а по ул. 3-я Чайковского | 153.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
10. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТВ 027 до ТВ 027/1 до ТВ 027/2 до ТВ 027/3 до ввода в дома №63 и №61 пер. Торфяной | 328.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
11. Капитальный ремонт тепловых сетей от ИСМА 003 до дома №92 по Бакинскому проезду | 554.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | амортизация
* В связи с отсутствием возможности реализации в 2014 году мероприятий, запланированных утвержденной инвестиционной программой, Приказом РСТ по Ивановской области №115-П от 10.11.2014 г. были внесены изменения в инвестиционную программу в части периода ее реализации в течение 2015 года.